## Planering
Planeringsmall för nationella kurser där Vävnadsrådet är delfinansiär
Kursnamn:
Datum
Uppgifter | Antal/Datum | Ansvarig | Påbörjat | Anmärkning | Klart
Gör projektplan
Välj datum till utbildningen/kursen
Uppskatta behovet av antal föreläsningssalar och grupprum utifrån det kommande programmet.
Konferensanläggning
Prel. antal kursdeltagare
Antal personer i kursledningen
Prel. antal föreläsare
Prel. antal logi totalt.
Stort föreläsningsrum. Antal rum och dagar?
Antal grupprum. Antal grupprum och dagar?
Preliminär bokning av konferenshotellet: Föreläsningssalar, grupprum och logi.
Boka visning av konferensanläggning. Vem bokar? Vem signerar offerten?
Bekräfta bokning av konferensanläggning. Vem signerar offerten?
Sista återbudsdatum till konferensanläggning för att avboka utan avgift?
Deltagarlista som fås av utbildningssamordnarensamt samt lista över kursledning och de föreläsarna som önskar logi mejlas till konferensanläggningen.
Informera konferenshotellet klockslag när de olika måltiderna och fikan önskas serveras. Skicka programmet.
Beställning av förtäring. Skicka kostlista och önskan om specialkost till konferensanläggningen. Antal personer som önskar kaffe/fika, lunch och den gemensamma middagen. • Föreläsare • Kursledningen och kursdeltagare - allergier
Gå igenom anläggningen för att försäkra om att allt är redo
Förbered registreringsdisk
Ekonomi
Gör en kursbudget som ska godkännas av utbildningssamordnaren.
Hur mycket blir Schablonersättningen till kursen? |  | Utbildningssamordnaren
Projekt konto?
Kursavgift? Med logi eller utan logi.
Vem ansvarar för utbetalning av reseräkningar?
Vem ansvarar för utbetalning av arvode?
Fakturerar kursavgiften från samtliga arbetsgivare.
Fakturaadress till projektkontot
Maila Excelark med fakturaadresser som fås av utbildningssamordnarentill till ekonomiansvarig på värdsjukhuset.
Bokslut. Slutredovisning efter att samtliga kostnader och inkomster är redovisade. |  | Utbildningssamordnaren
Bokslut bifogas till utbildningssamordnaren.
Programmet
Påbörja arbete med programmet
Prel. program bifogas utbildningssamordnare för att bifogas till inbjudan
Slutgiltigt program bifogas till utbildningssamordnaren
Talare/Moderator
Bjud in och bekräfta moderatorer. Personlig inbjudan efter brevmall. Måltider, övernattning och allergier
Bjud in och bekräfta talare. Personlig inbjudan efter brevmall. Måltider, övernattning och allergier
Bekräfta om arvode önskas
Utvärdera hotellbehov och uppdatera hotellbokningarna
Diskutera gåvor till talare
Boka/köp gåvor till talare
Bekräfta om transporter behövs
Påminn om åhörarkopior
Utbetalning till talare
Tackbrev till talare
Till hemsida
Formulera text till kursinbjudan.
Redigerad text gällande inbjudan till mötet bifogas till utbildningssamordnaren
Inbjudan till utbildningen/kursen lägges upp på www.vavnad.se - datum? |  | Utbildningssamordnaren
Det slutgiltigt program på infogas i inbjudan på www.vavnad.se
Senaste datum för att inbjudan till mötet ska läggas upp på www.vavnad.se
Utbildningssamordnaren lägger upp inbjudan på www.vavnad.se |  | Utbildningssamordnaren
Sista anmälningsdatum till kursen
Mötesdeltagare
Administrera välkomstbrev via utbildningssamordnaren. |  | Utbildningssamordnaren
Administrera utskick till kursdeltagarna. Bifoga dokumentet via mail. |  | Utbildningssamordnaren
Dela in mötesdeltagarna i olika workshops
Sociala arrangemang
Diskutera budget sociala arrangemang
Diskutera koncept för sociala arrangemang
Diskutera anläggning för sociala arrangemang
Beslut sociala arrangemang
Utvärdera teknikbehov för sociala arrangemang
It på plats
Behov av hyrdator
Behov av mickar och myggor
Offert för teknikbehov
Bekräfta teknikbehov
Deltagarmaterial - vad behövs?
Beställ deltagarmaterial, mappar, USB minne, broschyrer mm
Pennor och block
Åhörarkopior
Kursprogram och deltagarlistor kan mejlas ut via utbildningssamordnaren.
Kursintyg. Bifoga aktuell text till utbildningssamordnaren. |  | Utbildningssamordnaren
Bifoga till utbildningssamordnaren foto på kursansvarigas signaturer för namnunderskrift till det digitala kursintyget.
Namnskyltar skrives ut via utbildningssamordnarens administrationssystem. |  | Utbildningssamordnaren
Värdar på plats
Organisera registreringsdisken
Mick transportör vid diskussioner
Diskutera utvärdering av konferensen
Utbildningssamordnaren mejlar ut kursutvärderingsformulär till kursdeltagarna. |  | Utbildningssamordnaren
Sammanställning av kursutvärderingen fås från utbildningssamordnaren cirka 4 veckor efter kursstart. |  | Utbildningssamordnaren
Meny
Presentation och beslut av menyer
Utsmyckning
Diskutera blommor, utsmyckning
Gör genomförandeplan, Internt program
Övrigt
Vem inleder kursen? Vem presenterar kursledningen?
Vem informerar om de praktiska sakerna: toaletter, brandväg, ut och incheckning, köp av drinkbiljetter utvärderingsformuläret
Vem informerar om listorna gällande workshop samt hur man hittar till grupprummen?
Vem informerar om den gemensamma middagen.

## Tidsplan
Tidsplan | 7 månader innan | 6 månader innan | 5 månader innan | 4 månader innan | 3 månader innan | 2 månader innan | 1 månader innan | Enn vecka innan | Dagen innan | Utbildningsdatum | Snarast efter avslutad kurs | En månad efter
Gör projektplan | 1
Välj datum till utbildningen/kursen | 1
Uppskatta behovet av antal föreläsningssalar och grupprum utifrån det kommande programmet. | 1
Prel. antal kursdeltagare | 1
Antal personer i kursledningen | 1
Prel. antal föreläsare | 1
Prel. antal logi totalt. | 1
Stort föreläsningsrum. Antal rum och dagar? | 1
Antal grupprum. Antal grupprum och dagar? | 1
Preliminär bokning av konferenshotellet: Föreläsningssalar, grupprum och logi. | 1
Boka visning av konferensanläggning. Vem bokar? Vem signerar offerten? | 1
Bekräfta bokning av konferensanläggning. Vem signerar offerten? | 1
Sista återbudsdatum till konferensanläggning för att avboka utan avgift? | 1
Påbörja arbete med programmet | 1
Gör en kursbudget |  | 2
Hur mycket blir Schablonersättningen till kursen? |  | 2
Projekt konto? |  | 2
Kursavgift? Med logi eller utan logi. |  | 2
Vem ansvarar för utbetalning av reseräkningar? |  | 2
Vem ansvarar för utbetalning av arvode? |  | 2
Bjud in och bekräfta moderatorer. Personlig inbjudan efter brevmall. Måltider, övernattning och allergier |  | 2
Bjud in och bekräfta talare. Personlig inbjudan efter brevmall. Måltider, övernattning och allergier |  | 2
Bekräfta om arvode önskas |  | 2
Senaste datum för att inbjudan till mötet ska läggas upp på www.vavnad.se |  | 2
Sista anmälningsdatum till kursen |  | 2
Diskutera budget sociala arrangemang |  | 2
Diskutera koncept för sociala arrangemang |  | 2
Diskutera anläggning för sociala arrangemang |  | 2
Beslut sociala arrangemang |  | 2
Utvärdera teknikbehov för sociala arrangemang |  | 2
It på plats |  | 2
Behov av hyrdator |  | 2
Behov av mickar och myggor |  | 2
Offert för teknikbehov |  | 2
Bekräfta teknikbehov |  | 2
Prel program bifogas utbildningssamordnare för att bifogas till till Inbjudan |  |  | 3
Formulera text till kursinbjudan. |  |  | 3
Redigerad text gällande inbjudan till mötet bifogas till utbildningssamordnaren |  |  | 3
Inbjudan till utbildningen/kursen lägges upp på www.vavnad.se - datum? |  |  | 3
Utbildningssamordnaren lägger upp inbjudan på www.vavnad.se |  |  | 3
Bekräfta om transporter behövs |  |  |  | 4
Slutgiltigt program bifogas till utbildningssamordnaren |  |  |  |  | 5
Utvärdera hotellbehov och uppdatera hotellbokningarna |  |  |  |  | 5
Diskutera gåvor till talare |  |  |  |  | 5
Det slutgiltigt program på infogas i inbjudan på www.vavnad.se |  |  |  |  | 5
Beställ deltagarmaterial, mappar, USB minne, broschyrer mm |  |  |  |  | 5
Pennor och block |  |  |  |  | 5
Åhörarkopior |  |  |  |  | 5
Kursprogram och deltagarlistor |  |  |  |  | 5
Boka/köp gåvor till talare | [5 empty] | 6
Deltagarlista samt lista över kursledning och de föreläsarna som önskar logi mailas till konferensanläggningen. | [6 empty] | 7
Informera konferenshotellet klockslag när de olika måltiderna och fikan önskas serveras. Skicka programmet. | [6 empty] | 7
Skicka kostlista till anläggningen, Beställning av förtäring. Antal personer som önskar kaffe/fika, lunch och den gemensamma middagen. • Föreläsare • Kursledningen och kursdeltagare - allergier | [6 empty] | 7
Påminn om åhörarkopior | [6 empty] | 7
Administrera välkomstbrev | [6 empty] | 7
Administrera utskick till kursdeltagarna. Bifoga dokumentet via mail. | [6 empty] | 7
Dela in mötesdeltagarna i olika workshops | [6 empty] | 7
Bifoga till utbildningssamordnaren foto på kursansvarigas signaturer för namnunderskrift till det digitala kursintyget. | [6 empty] | 7
Diskutera blommor, utsmyckning | [6 empty] | 7
Gör genomförandeplan, Internt program | [6 empty] | 7
Skriv ut program? Deltagarlistor till kursen. | [7 empty] | 8
Namnskyltar skrives ut via utbildningssamordnarens administrationssystem. | [7 empty] | 8
Mick transportör vid diskussioner | [7 empty] | 8
Presentation och beslut av menyer | [7 empty] | 8
Vem inleder kursen? Vem presenterar kursledningen? | [8 empty] | 9
Vem informerar om de praktiska sakerna: toaletter, brandväg, ut och incheckning, köp av drinkbiljetter utvärderingsformuläret | [8 empty] | 9
Vem informerar om listorna gällande workshop sam hur man hittar till grupprummen? | [8 empty] | 9
Vem informerar om den gemensamma middagen. | [8 empty] | 9
Gå igenom anläggningen för att försäkra om att allt är redo | [9 empty] | 10
Förbered registreringsdisk | [9 empty] | 10
Organisera registreringsdisken | [9 empty] | 10
Fakturaadress till projektkontot | [10 empty] | 11
Maila Excelark med fakturaadresser till ekonomiansvarig på värdsjukhuset. | [10 empty] | 11
Tackbrev till talare | [10 empty] | 11
Kursintyg? | [10 empty] | 11
Utbildningssamordnaren mejlar ut kursutvärderingsformulär till kursdeltagarna. | [10 empty] | 11
Bokslut. Slutredovisning efter att samtliga deltagaravgifter betalats och den stora notan från konferensanläggningen (samtliga kostnader). | [11 empty] | 12
Bokslut bifogas till utbildningssamordnaren. | [11 empty] | 12
Sammanställning av kursutvärderingen fås från utbildningssamordnaren cirka 4 veckor efter kursstart. | [11 empty] | 12

## Konferensanläggning
Konferensanläggning | Rummets namn | Antal personer/rum | Bokat den | Typ av sittning i rummet | Aktivitet i rummet | It - datorer och mickar | Kostnad
Beställare
Datum för mötet
Prel. antal mötesdeltagare
Prel. antal logi totalt.
Stort föreläsningsrum. Antal rum___ x ____dagar
Antal grupprum. Antal grupprum___ x ____dagar
Grupprum 2
Grupprum 3
Grupprum 4
Grupprum 5
Grupprum 6
Grupprum 7
Grupprum 8
Grupprum 9

## Program
Program
Möte/utbildning
Syfte med möte/utbildnng
Datum
Plats
Dag 1
| Tid | Program | Föreläsare | Moderator | Lokal
| 09.00-10.00 | Kaffe och registrering
| 10.00-10.10 | Invigning
10.10-10.20
| 12.00-13.00 | Lunch
| 14.15-14.45 | Fika
| 19.00- | Gemensammiddag/ / socialt arrangemang
Dag 2
| Tid | Program | Föreläsare | Moderator | Lokal
08.00-
| 09.30-10.00 | Fika
| 12.00-13.00 | Lunch
| 15.00 | Fika och på återseende

## Kursledning,föreläsare
Kursledning | Mailadress | Titel | Kostnad Logi den ….., SEK. | Kostnad förmiddagsfika den ….., SEK. | Kostnad lunch den ….., SEK. | Kostnad eftermiddagsfika den ……, SEK. | Kostnad gemensam middag den ……, SEK. | Kostnad logi den ……, SEK. | Kostnad förmiddagsfika den ….., SEK. | Kostnad lunch den ….., SEK. | Kostnad eftermiddagsfika den ……, SEK. | Specialkost | Kostnad reseersättning,Körersättning är 18,50, SEK./mil. | Kostnad arvode, SEK.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Föreläsare
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Totala utgiften för föreläsare och kursledning länkas till budget. | Summa | 0

## Budget
Budget för nationella kurser där Vävnadsrådet är delfinansiär
Utbildning:
Plats: | Datum:
Arrangör: Region
Intäkter | Antal | Pris/st | Kronor
Schablonbidrag från Vävnadsrådet | 0 | 0 | 0
Särtillägg går att söka ex. skådespelararvode, simulator kostnader mm. | 0 | 0 | 0
Kursavgift för deltagare som inte är anställd av offentlig vårdgivare i Sverige + 4 000 SEK | 0 | 0 | 0
Kursavgift för deltagare som är anställd av offentlig vårdgivare i Sverige | 0 | 0 | 0
Summa intäkter |  |  | 0
Fasta utgifter (exkl. moms) | Antal | Pris/st | Kronor
Konferenslokal 1 | 0 | 0 | 0
Konferenslokal 1 | 0 | 0 | 0
Grupprum
Grupprum 1 | 0 | 0 | 0
Grupprum 2 | 0 | 0 | 0
Grupprum 3 | 0 | 0 | 0
Grupprum 4 | 0 | 0 | 0
Hyrdator i föreläsningssal, dag 1 | 1 | 0 | 0
Hyrdator i föreläsningssal, dag 2 | 1 | 0 | 0
Totala utgiften för föreläsare och kursledning. Länkas från fliken kursledning/föreläsare. |  |  | 0
Gåvor till föreläsare (max 200 kr/st) | 0 | 200 | 0
Konsulttjänster (exkl. moms) | Antal | Pris
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Rörliga utgifter (exkl. moms) | Antal | Pris/st
Logi för kursdeltagare | 0 | 0 | 0
Enkelrum | 0 | 0 | 0
Dubbelrum | 0 | 0 | 0
Kostnad för kursdeltagarna gällande förtäring om det inte ingår i dagkonferensavgiften | 0 | 0 | 0
Förmiddagsfika /person | 0 | 0 | 0
Lunch /person | 0 | 0 | 0
Eftermiddagsfika/person | 0 | 0 | 0
3-rättersmiddag /person | 0 | 0 | 0
Förmiddagsfika /person | 0 | 0 | 0
Lunch /person | 0 | 0 | 0
Eftermiddagsfika /person | 0 | 0 | 0
Gemensam middag | 0 | 0 | 0
Förmiddagsfika /person | 0 | 0 | 0
Lunch /person | 0 | 0 | 0
Eftermiddagsfika /person | 0 | 0 | 0
Övrigt | Antal | Pris
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
OH - Administration och material
Kursmaterial 1 | 0 | 0 | 0
Kursmaterial 2 | 0 | 0 | 0
Administrationsavgifter
Administrationsavgift från ekonomiavdelning från berörd klinik vid fakturahantering
Administrationsavgiften beror på respektive sjukhus taxa (10-18.5 %)
och beräknas på den totala kostnaden som faktureras. |  |  | 0
Summa kostnader |  |  | 0
Summa intäkter |  |  | 0
Resultat |  |  | 0

## Bokslut
Bokslut
För nationella/regionala kurser där Vävnadsrådet är delfinansiär.
Utbildning:
Plats: | Datum:
Arrangör:
BUDGET det man tror ska inträffa.
UTFALL det som faktiskt inträffat.
AVVIKELSE skillnaden mellan budget och utfall
| Budget | Utfall | Avvikelser
Intäkter
Kursavgift | 0 | 0 | 0
Schablonbidrag | 0 | 0 | 0
Summa intäkter | 0 | 0 | 0
Kostnader
Konferenslokaler | 0 | 0 | 0
Logi, kursledning/föreläsare
Arvode | 0 | 0 | 0
Reseersättning
Logi för kursdeltagare
Förtäring för kursdeltagare om det ej ingår i logi
Övriga kostander
Summa kostnader | 0 | 0 | 0
Resultat | 0 | 0 | 0